## journal
Date | Semaine | Heure début | Heure fin | Temps pause | Temps total | Branche | Type | Description | Remarques
2020-02-26 | 1 | 10:55 | 11:45 |  | 0:50 | ICT-431 | Lecture | Lecture cahier des charges avec le mandant
2020-02-26 | 1 | 11:55 | 12:15 |  | 0:20 | ICT-431 | Use-case | Création du use-case
2020-02-27 | 1 | 15:55 | 16:55 |  | 1:00 | ICT-431 | Brouillon | Création d'un brouillon
2020-02-28 | 1 | 13:50 | 15:00 |  | 1:10 | ICT-431 | Scénarios | Création des scénarios
2020-03-04 | 2 | 8:10 | 9:30 |  | 1:20 | ICT-431 | Git + GitHub | Installation git + création dépôt GitHub
2020-03-04 | 2 | 9:50 | 10:25 |  | 0:35 | ICT-431 | Balsamique | Explication Balsamiq
2020-03-04 | 2 | 10:25 | 10:30 |  | 0:05 | ICT-431 | Balsamiq | Installation Balsamiq
2020-03-04 | 2 | 10:30 | 11:25 |  | 0:55 | ICT-431 | Maquette | Création maquette
2020-03-04 | 2 | 11:25 | 12:00 |  | 0:35 | MA-20 | Menu | Création du menu
2020-03-04 | 2 | 12:00 | 12:15 |  | 0:15 | MA-20 | Menu | Embellir le menu
2020-03-05 | 2 | 15:20 | 15:40 |  | 0:20 | ICT-431 | Git | Révision de l'utilisation de git
2020-03-05 | 2 | 15:40 | 16:00 |  | 0:20 | MA-20 | Tableau | Création du tableau
2020-03-05 | 2 | 16:00 | 16:55 |  | 0:55 | MA-20 | Grille | Affichage de la grille
2020-03-06 | 2 | 13:40 | 14:10 |  | 0:30 | MA-20 | Affichage | Affichage différent
2020-03-06 | 2 | 14:10 | 15:00 |  | 0:50 | MA-20 | Maps | Création de map
2020-03-06 | 2 | 19:40 | 19:50 |  | 0:10 | MA-20 | Maps | Continuer à créer la 1ère map
2020-03-06 | 2 | 19:50 | 20:30 |  | 0:40 | MA-20 | Jeu | Création fonction jouer
2020-03-07 | 2 | 8:50 | 9:00 |  | 0:10 | MA-20 | Sécurité | Autoriser uniquement les entrées entre 1 - 10
2020-03-07 | 2 | 9:20 | 9:30 |  | 0:10 | MA-20 | Maps | 2ème map
2020-03-07 | 2 | 9:30 | 9:40 |  | 0:10 | MA-20 | Score | Compteur de coups
2020-03-07 | 2 | 10:00 | 10:10 |  | 0:10 | MA-20 | Maps | Choix de maps
2020-03-07 | 2 | 10:20 | 10:30 |  | 0:10 | MA-20 | Maps | Création 3ème map
2020-03-07 | 2 | 10:30 | 10:50 |  | 0:20 | MA-20 | Maps | Sélection de maps aléatoire
2020-03-07 | 2 | 12:40 | 12:45 |  | 0:05 | MA-20 | Maps | Création 4ème map
2020-03-07 | 2 | 14:35 | 15:15 |  | 0:40 | MA-20 | Tableau | Essai d'entrer les lignes avec les lettres
2020-03-16 | 4 | 15:20 | 16:30 |  | 1:10 | MA-20 | Tableau | Essai d'entrer les lignes avec les lettres | A créer plus de bugs qu'autre chose
2020-03-16 | 4 | 16:30 | 17:00 |  | 0:30 | ICT-431 | Issues | Essayer de comprendre les issues | j'étais malade la semaine d'avant
2020-03-18 | 4 | 11:00 | 11:30 |  | 0:30 | MA-20 | Commentaires | Refaire les commentaires
2020-03-18 | 4 | 11:30 | 12:00 |  | 0:30 | MA-20 | Arrêt | Pouvoir arrêter le jeu à tout moment
2020-03-18 | 4 | 12:00 | 12:15 |  | 0:15 | MA-20 | Effacer | Efface l'écran au fur et à mesure
2020-03-19 | 4 | 8:30 | 9:00 |  | 0:30 | ICT-431 | MCD | Création du MCD scores
2020-03-19 | 4 | 9:00 | 10:40 |  | 1:40 | MA-20 | Données persistantes | Apprendre à faire des données persistantes
2020-03-23 | 5 | 15:40 | 18:40 |  | 3:00 | MA-20 | Log | Création de la fonction log
2020-03-25 | 5 | 10:40 | 10:50 |  | 0:10 | ICT-431 | GitHub | Sprint 4 et 5
2020-03-25 | 5 | 10:55 | 12:10 |  | 1:15 | MA-20 | Log | mettre une variable dans une entrée de fonction avec texte
2020-03-26 | 5 | 9:10 | 9:30 |  | 0:20 | ICT-431 | MCD | Refaire les log
2020-03-26 | 5 | 9:10 | 10:25 |  | 1:15 | MA-20 | Log | Faire entrer 2 paramètres dans la fonction
2020-03-26 | 5 | 15:20 | 16:10 |  | 0:50 | MA-20 | Log | création logs
2020-03-27 | 5 | 14:30 | 16:20 |  | 1:50 | MA-20 | Maps | maps dans un fichier externe | Ne fonctionne pas
2020-04-01 | 6 | 10:30 | 10:50 |  | 0:20 | ICT-431 | Sprint | Création sprint 6
2020-04-01 | 6 | 10:50 | 12:10 |  | 1:20 | MA-20 | Maps | maps dans un fichier externe | Fonctionne enfin (map 1 de faite)
2020-04-02 | 6 | 9:10 | 10:10 | 0:15 | 0:45 | ICT-431 | Doc | Création du Dossier_de_projet
2020-04-02 | 6 | 10:10 | 10:30 |  | 0:20 | MA-20 | Maps | Modification du format des maps | ne fonctionne pas
2020-04-02 | 6 | 15:20 | 16:10 |  | 0:50 | MA-20 | Maps | Création des fichier externes pour les maps 2-4 | + système pour éviter de mettre 2 fois la même case
2020-04-02 | 6 | 16:10 | 16:45 |  | 0:35 | MA-20 | Maps | Création des fichier externes pour les maps pour l'aide | ne fonctionnent pas
2020-04-03 | 6 | 13:50 | 15:20 |  | 1:30 | MA-20 | Maps | Création des fichier externes pour les maps pour l'aide
2020-04-03 | 6 | 15:20 | 15:35 |  | 0:15 | MA-20 | Score | Remise à 0 du score entre les parties
2020-04-03 | 6 | 15:35 | 15:50 |  | 0:15 | MA-20 | Score | Création de la fonction Scores | pas terminé
2020-04-04 | 6 | 18:10 | 19:45 |  | 1:35 | MA-20 | Authentification | Enregistrer un pseudo | Le jeu ne fonctionne plus
2020-04-04 | 6 | 19:45 | 20:35 |  | 0:50 | MA-20 | Jeu | Résolution de problème
2020-04-06 | 7 | 20:45 | 22:05 |  | 1:20 | MA-20 | Refaire | Résolution de problème | Résolu, problème : remise à 0 (ligne 173-179)
2020-04-07 | 7 | 11:30 | 12:15 |  | 0:45 | MA-20 | Scores | Affichage des scores
2020-04-07 | 7 | 14:00 | 15:10 |  | 1:10 | MA-20 | Sous dossiers | mettre les fichiers externes dans des sous dossiers
2020-04-07 | 7 | 15:00 | 15:40 |  | 0:40 | MA-20 | Maps | nouvelles maps (5 -12)
2020-04-07 | 7 | 15:45 | 17:00 |  | 1:15 | MA-20 | Commentaires | Nettoyage du code (commentaires et fonctions)
2020-04-08 | 7 | 8:25 | 12:45 |  | 4:20 | ICT-431 | Doc | Ecrire la documentation
2020-04-09 | 7 | 9:50 | 10:40 |  | 0:50 | ICT-431 | Doc | Ecrire la documentation
2020-04-09 | 7 | 13:30 | 14:30 |  | 1:00 | ICT-431 | Doc | Ecrire la documentation

## listes
Branches:
ICT-431 | MA-20

## macros
ligne_debut : | 29
ligne_fin : | 30